## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT I. Žehra
Dátum od 01.05.2024 - do 31.05.2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.05. - 31.05.2024 | - mapovanie potrieb komunity - plánovanie činnosti, koordinácia a sieťovanie členov rozvojového tímu, spolu s členmi rozvojových tímov organizácia aktivít - rozvoj spolupráce medzi miestnymi organizáciami - rozvoj spolupráce s miestnou samosprávou a s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - tvorba plánu činnosti - prezentácia Rozvojového tímu I. Žehra na sociálnych sieťach - mapovanie terénu a potrieb obyvateľov - administrovanie a sumarizovanie administratívnych výstupov -príprava podkladov ku komunitnému fóru - pomoc pri riešení krízových situácií | individuálna | Rozvojový pracovník plánovania | - zástupcovia organizácií, miestnej samosprávy - pracovníci rozvojového tímu - obyvatelia miestnej komunity | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Žehra - sídla organizácií
01.05. - 31.05.2024 | ’-mapovanie potrieb obyvateľov - spolupráca so Základnou školou v Žehre a Spišských Vlachoch ohľadom informovanie a motivovanie detí a ich zákonných zástupcov o potrebe návštevy ZŠ - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci MRK a ostatným obyvateľov - poskytovanie základných informácií v krízových situáciách - poskytovanie sociálnych intervencií a tvorba spisov klientov - poskytovanie informácií o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach - sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov a vykonáva iné činnosti vo svojej pôsobnosti - administratíva a zápis intervencií -spolupráca s UPSVaR Krompachy a Spišská Nová Ves -spolupráca s okresným súdom Spišská Nová Ves -spolupráca zo psychológom -spolupráca pri príprave podkladov ku komunitnému fóru | individuálna | Sociálny pracovník | - obyvatelia miestnej komunity - všetci obyvatelia, ktorí vyžadujú intervenciu | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Žehra - sídla organizácií
01.05. - 31.05.2024 | -mapovanie a analýza aktuálnej bytovej situácie a problémov súvisiacich s politikou bývania sídelnej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania - pomoc pri získaní príspevkov na bývanie v spolupráci so sociálnym pracovníkom - podpora v starostlivosti o spoločné priestranstvo, verejnú zeleň a pod. - administratíva a zápis intervencií -organizácia skupinových aktivít | individuálna | Rozvojový pracovník bývania | - obyvatelia miestnej komunity | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Žehra - sídla organizácií
01.05. - 31.05.2024 | - analyzuje zistené údaje a informácie o mládeži v obci - podpora mládeže v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií - pripravuje a organizuje podujatia alebo programy pre mládež - doučovanie, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, športový krúžok - spolupráca s kľúčovými partnermi v oblasti vzdelávania a práce s deťmi a mládežou zo sociálne vylúčeného prostredia - administratíva a zápis intervencií -spolupráca so ZŠ a SŠ | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | - mládež miestnej komunity (od 6 do 30 rokov) | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Žehra - sídla organizácií
01.05. - 31.05.2024 | - pomoc pri riadení Nene - činnosť s rodinou, deťmi, matkami - organizácia „klubu mami“ -organizácia skupinovej aktivity - administratíva a zápis intervencií | individuálna | Nenementorka | - nene - matky s deťmi od 0 do 6 rokov | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Žehra
01.05. - 31.05.2024 | - činnosť s rodinou, deťmi, matkami - organizácia „mami klubu" - výber rodín s deťmi - administratíva a zápis intervencií -organizácia skupinovej aktivity | individuálna | Nene | - matky s deťmi od 0 do 6 rokov | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Žehra
2024-05-15 | Mami klub | skupinová | Nene | - matky s deťmi od 0 do 6 rokov | - CRT
2024-05-09 | Deň matiek | skupinová | Nene | - matky s deťmi od 0 do 6 rokov | - CRT
2024-05-07 | Realizácia vytvorenia ohniska s umiestnením lavičiek | skupinová | Rozvojový pracovník bývania | - obyvatelia miestnej komunity | - prirodzené prostredie obyvateľov
2024-05-22 | Separovanie odpadu | skupinová | Rozvojový pracovník bývania | - obyvatelia miestnej komunity | - prirodzené prostredie obyvateľov
2024-05-09 | Deň matiek | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | - mládež | - CRT
2024-05-17 | Prevencia intolerancie rasizmu-beseda | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | - mládež | - CRT
kód ITMS: 401406DNC5 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ec.europa.eu/esf

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je mesačný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/